## 표지
PROJECT TITLE
대전 둔산우체국 365 금융 자동화코너 설치 설계 용역 견적서
2008. 04
(주) 인산씨앤씨
서울시 광진구 화양동 48-5
대표전화 : (02) 3452 - 4114
팩 스 : (02) 462 - 1065
대표이사 : 김 영 윤 (인)
PROJECT 개요
. PROJECT TITLE |  | 대전 둔산우체국 365금융 자동화코너 설치 설계 용역
. CLIENT |  | . 대전 둔산우체국
. 설 계 범 위 |  | . 365 금융 자동화코너 공사계획
|  | . 공간 배치구성( LAY OUT) 및 마감 |  |  | 시방서 및 공사내역작성.
. 설 계 기 간 |  | . 기획설계 | 6
|  | . 기본설계 | 10
. WORKSCOPE |  | . 상기 범위의 365금융 자동화코너 설계 (기획, 기본설계)
. 365금융 자동화코너공사 범위에 대한 CLIENT 협의 및 보고-자재 및 마감재 SPEC지정.
. 상기 범위의 365 금융 자동화코너공사 내역,물량,일위대가 산정.
PROJECT SCHEDULE
단계 | 내 용 |  |  | 성 과 물 |  | 기간
기획설계 | 기본적인 Concept과 우체국 C.I 에 대한 |  |  | . 현장실측,공간구성 및 배치계획. |  | 6
| 특성을 정리하고, 기존 시설에 대한 사례를 |  |  | . Image Concept
| 조사하여 설계 방향을 수립한다. |  |  | . Zoning 및 Lay-Out
기본설계 | 기획설계단계에서 제시된 성과물을 토대로 |  |  | . 365금융 자동화코너 기본도면 |  | 10
| 디자인을 발전시키며, 요소들을 구체적으로 |  |  | . 마감재료 및 색채계획
| 정리하여, 전체적인 공간의 형태를 만든다. |  |  | .우체국규정에의한 시방서 및 공사내역작성
* Remarks | . 현장 조건에 따라 변화하는 상황과 설계 납품 후 발생되는 변경 내용의 해결은
현장설계 (Shop Drawing)로 해결한다.
설계 인허가 사항에 들어가는 제반비용은 우체국 측이 부담한다.

## 견적서
설 계 견 적 서
. 프로젝트명 | 대전둔산우체국 365 금융 자동화코너 설치 설계 용역
. 설 계 범 위 | : 365금융 자동화코너 공사 기획, 기본설계,시방서 및 내역,물량,일위대가산출.
. 금 액 | : 일금팔백이십만원정 ( \8,200,000-. ) / 부가세 포함.
대전둔산우체국 |  | 귀중
상기 프로젝트에 대한 설계비 견적을 하기와 같이 제출합니다.
2008 년 04월 일
설 계 비 내 역
No. | DESCRIPTION |  | AMOUNT | REMARKS
1 | 설계비 |  | 8200000 | 5개 지국
(도마동,가수원동,괴정동,만년동,정림동우체국)
합 계 |  |  | 8200000 | (만단위절사)
(V.A.T. 포함)
* 상세내역 별첨

## 상세내역
설계비 상세 내역
A. 설계(기획,기본)
1. 인건비
TITLE | FEE | 기간(일) | 인원수 | 금 액 | 비 고
Project Manager | 120000 | 6 | 4 | 2880000
Chief Designer | 100000 | 10 | 4 | 4000000
소 계 |  |  |  | 6880000
부 가 세 |  |  |  | 688000
합 계 |  |  |  | 7568000
2. 기타비용
항 목 |  | 단 가 | 수량 | 금 액 | 비 고
도서 인쇄비 |  | 80000 | 5 | 400000
제경비 |  | 50000 | 5 | 250000
소 계 |  |  |  | 650000
부 가 세 |  |  |  | 65000
합 계 |  |  |  | 715000
| 합 계 |  |  | 8200000 | (만단위절사)